## 요구사항정의서
시스템 | 업무그룹 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 업무 담당자 | 상태 | 최초요청일자 | 최종수정일자
나의 여행 기록 | 사용자 인증 | REQ-001 | 회원가입 기능 | - | 완료 | 2025-05-01 | 2025-06-13
| 사용자 인증 | REQ-002 | 로그인 기능 | - | 완료 | 2025-05-01 | 2025-06-13
| 지도 기능 | REQ-003 | 서울시 지도 틀 화면 제공 | - | 완료 | 2025-05-01 | 2025-06-16
| 지도 기능 | REQ-004 | 지도 화면에서 + 버튼으로 게시글 작성 진입 | - | 예정 | 2025-05-01
| 지도 기능 | REQ-005 | 지도 내 특정 지역 클릭시 해당 지역 게시글의 이미지 슬라이드 보기 | - | 진행중 | 2025-05-01
| 게시글 관리 | REQ-006 | 게시글 작성 기능 | - | 예정 | 2025-05-01
| 게시글 관리 | REQ-007 | 게시글 등록 및 취소 버튼 제공 | - | 예정 | 2025-05-01
| 지도 기능 | REQ-008 | 지도 내 지역별 사진 채우기 기능 | - | 예정 | 2025-05-01
| 마이페이지 | REQ-009 | 마이페이지 프로필 사진 및 닉네임 표시 | - | 예정 | 2025-05-01
| 마이페이지 | REQ-010 | 프로필 편집 버튼 제공 | - | 예정 | 2025-05-01
| 마이페이지 | REQ-011 | 작성한 게시글 수 표시 | - | 예정 | 2025-05-01
| 마이페이지 | REQ-012 | 게시글 목록 그리드 형식 출력 | - | 예정 | 2025-05-01
| UI/UX | REQ-013 | 첫 화면에 사용법 설명 제공 | - | 예정 | 2025-05-01
| UI/UX | REQ-014 | 상단 메뉴바 구성 | - | 완료 | 2025-05-01 | 2025-06-02

## WBS
Task | 5월12일 ~ 5월18일 | 5월19일 ~ 5월25일 | 5월25일 ~ 6월1일 | 6월2일 ~ 6월8일 | 6월9일 ~ 6월15일 | 6월16일 ~ 6월22일 | 6월23일 ~ 6월24일
아이디어 회의
WBS 및 요구사항정의서 작성
계획 사항
시퀀스 다이어그램 작성
진행 사항
서비스 플로우 작성
데이터 아키텍쳐 작성
DB ERD 작성
데이터 정의서 작성
디자인 구성 - 피그마
기획안 작성
서버 구축
로그인 페이지 구현
회원가입 페이지구현
메인 페이지(로그인 전) 구현
메인 페이지(로그인 후) 구현
지도 기능 페이지 구현
지도 팝업창 구현
마이페이지 구현
프로필 편집 페이지 구현
게시물 작성 페이지 구현
게시물 보기 페이지 구현
게시물 수정 패이지 구현
게시물 삭제 확인 메시지 출력 구현
메인 페이지에 들어갈 자료 디자인
로고 디자인
최종안 자료